## Hoja1
Actividades	Cantidad realizada	Observación
Diseño de tablas de base de datos	100,00%
Actividades de preparación de ambiente de desarrollo	100,00%
Implementación de módulos establecidos en los requerimientos
Modulo: RRHH	97,00%
Implementación de ABM Empleado	100,00%
Implementación de ABM de Movimientos	100,00%
Implementación de ABM de Planilla de Salarios	90,00%	Falta generar el informe de salarios del mes

Modulo: Expediente	67,00%
Implementación de ABM de Abogados	90,00%	Falta relacionar con el abm de expedientes
Implementación de ABM de Clientes	90,00%	Falta relacionar con el abm de expedientes
Implementación de ABM de Despacho	80,00%	Falta relacionar con el abm de expedientes y materia
Implementación de ABM de Documentos	10,00%	Se diseño solo su parte visual
Implementación de ABM de Estado Externo Interno	90,00%	Falta relacionar con el abm de expedientes y materia
Implementación de ABM de Expediente	50,00%	Falta relacionar con los otros abms y la logica de su funcionalidad no esta completa
Implementación de ABM de Materia	90,00%	Falta que se pueda eliminar el abm y la relacion con expediente y proceso
Implementación de ABM de Persona	100,00%
Implementación de ABM de Proceso	50,00%	Falta relación con tipo demanda y expediente
Implementación de ABM de Tipo de Abogado	100,00%
Implementación de ABM de Actuación	10,00%	Solo tiene la parte visual
Implementación de ABM de Tipo de Actuación	90,00%	Falta relación con abm actuación
Implementación de ABM de Tipo de Cliente	50,00%	Falta Vista
Implementación de ABM de Tipo de Demanda	50,00%	Falta verificar su funcionamiento
Implementación de ABM de Tomo	0,00%
Implementación de Modelo Hoja	50,00%	Solo tiene vista

Modulo: Gastos	52,00%
Implementación de ABM de Caja	0,00%
Implementación de ABM de Factura Cabecera	70,00%	Falta definir lógica
Implementación de ABM de Factura Detalle	0,00%
Implementación de ABM de Ingreso-Egreso	50,00%	Falta definir lógica
Implementación de ABM de Servicios	100,00%
Implementación de ABM de tipo de ingreso-egreso	90,00%	Falta revisar funcionalidad y poner bien las vistas

Modulo: Seguridad	0,00%

Implementación de menú principal del sistema	95,00%	Falta agregar algunas imágenes
Implementación de validaciones	0,00%